АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 мая 2013г.                    №40                    п. Большой Царын

Об утверждении поэтапной программы («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района Республики Калмыкия на 2013-2018 гг.

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № ОГ-П12-134пр, от 07 февраля 2013 г. №ОГ-П12-49пр, в целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения ктябрьского района Республики Калмыкия:

1.Утвердить скорректированную поэтапную программу («дорожную карту») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района Республики Калмыкия на 2013-2018 годы (приложение к постановлению).

2. Манджарикову B.C., заведующему Отделом образования Администрации Октябрьского РМО РК, обеспечить реализацию мероприятий поэтапной программы («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района Республики Калмыкия на 2013-2018 годы.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского РМО РК Долеева

Н.Б.

Глава Администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия

Адьяев СБ.

Показатели поэтапной программы - «дорожной карты» по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района

	№ п\п
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	рекомендаци и

	1
	Численность детей

(по данным Государственно го комитета по стат.РК на 2013 г.)
	
	1062
	1186
	1323
	1478
	1651
	1737
	1840
	

	1.1.
	до 1 года
	чел.
	148
	166
	185
	207
	231
	244
	258
	

	1.2.
	1 год
	г чел.
	159
	170
	190
	212
	237
	251
	266
	

	1.3.
	2 года
	чел.
	155
	174
	194
	217
	243
	257
	272
	

	1.4.
	3 года
	чел.
	148
	165
	184
	206
	230
	234
	248
	

	1.5.
	4 года
	чел.
	118
	132
	147
	164
	183
	193
	204
	

	1.6.
	5 лет
	чел.
	117
	131
	146
	163
	182
	193
	205
	

	1.7.
	6 лет
	чел.
	113
	131
	146
	163
	182
	193
	205
	

	1.8.
	7 лет
	чел.
	104
	117
	131
	146
	163
	172
	182
	

	2
	Численность детей,

получающих

дошкольное

образование
	чел.
	288
	366
	387
	403
	473
	486
	515
	Учитываются все       дети, получающие дошкольное образование как            в образователь ных

учреждениях, так     и     в альтернативн ых формах

	2.1.
	до 1 года
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	В 2012 году

указываются

данные

государствен

ного

статистическ ого

наблюдения. В  2013-2018 годах

планируемая

численность

воспитанник

ов          ДУ

рассчитывает

ся с учетом

сохранения в

2013-2014

годах         и

дальнейшего

увеличения

охвата детей

дошкольным

образованием

,    а    также

обеспечения

100%

доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет   к   2016 году

	2.2.
	1 год
	
	2
	9
	10
	11
	15
	9
	11
	

	2.3.
	2 года
	
	49
	83
	87
	91
	104
	109
	112
	

	2.4.
	3 года
	
	68
	85
	96
	100
	125
	129
	136
	

	2.5.
	4 года
	
	55
	73
	78
	81
	96
	100
	105
	

	2.6.
	5 лет
	
	74
	73
	75
	77
	86
	90
	98
	

	2.7.
	6 лет
	
	39
	43
	41
	43
	47
	49
	53
	

	2.8.
	7 лет
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Охваты детей по возрастам
	%
	27,1
	30,8
	29,3
	27,2
	28,6
	27,9
	27,9
	

	3.1.
	до 1 года
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Указываются

	3.2.
	1 год
	%
	1,2
	5,3
	5,3
	5,9
	6,3
	3,5
	4,1
	планируемые

	3.3.
	2 года
	%
	31,6
	47,7
	44,8
	41,9
	42,8
	42,4
	41,1
	показатели

	3.4.
	3 года
	%
	45,9
	51,5
	52,1
	48,5
	54,3
	55,1
	54.8
	охвата        с

	3.5.
	4 года
	%
	46,6
	55,3
	53
	49,4
	52,4
	51,8
	51,5
	учетом     их

	3.6.
	5 лет
	%
	63,2
	55,7
	51,3
	47,2
	47,2
	46,6
	47,8
	неснижения в

	3.7.
	6 лет
	%
	34,5
	32,8
	28
	26,3
	25,8
	25,3
	25,8
	2013-2014

	3.8.
	7 лет
	%
	0,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	годах         и

дальнейшего

увеличения

охвата детей

дошкольным

образованием

,    а    также

обеспечения

100%

доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет   к   2016 году

	4
	Очередность
	мест
	123
	122
	129,32
	137
	128,8
	136,5
	136,5
	Сумма значений граф 4.1. и 4.2

	4.1.
	Для детей от рождения до 3 лет
	
	82
	99
	104,94
	111,2
	104,5
	110,7
	110,7
	Указываются данные     на первое

	4.2.
	Для детей 3-7 лет
	
	41
	23
	24,38
	25,8
	24,3
	25,8
	25,8
	января текущего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	года

	5
	Потребность в дополнительны х местах
	мест
	123
	122
	129,32
	137
	128,8
	136,5
	136,5
	

	6
	Ежегодный ввод новых мест,

в том числе
	мест по

програм

ме
	
	79
	75
	10
	10
	10
	10
	Сумма значений граф 6.1 - 6.4

	
	
	мест    в

соответс

твии    с

республ

икански

м

бюджет ом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	За счет

строительства
	мест
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	За счет

реконструкции, в т.ч. при передаче зданий
	мест
	
	79
	75
	10
	10
	10
	10
	

	6.3.
	За счет развития негосударствен ного

дошкольного образования
	мест
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	За счет увеличения числа мест в группах
	мест
	
	
	
	10
	10
	10
	10
	

	
	кратковременно го пребывания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Места,

введенные с 1 января 2012 года

(накопленным итогом)
	мест
	
	79
	75/ 154
	10/ 164
	10/ 174
	10/ 184
	10/ 194
	Сумма значений граф 7.1-7.5

	7.1.
	За счет

строительства
	мест
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	За счет

реконструкции, в т.ч. при передаче зданий
	мест
	
	79
	75/ 154
	
	
	
	
	

	7.3.
	За счет

использования

имеющихся

резервов
	мест
	
	
	
	10
	10/ 20
	10/ 30
	10/ 40
	Учитываются места            в дошкольных группах         и школах, учреждениях дополнительног о   образования детей,

учреждениях культуры       и социального назначения; создания дополнительны х мест в ДОУ за счет

рационального использования помещений

	7.4.
	За счет
	мест
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	развития

негосударствен

ного

дошкольного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.
	
Л
—


За счет увеличения числа мест в группах

кратковременно го пребывания
	мест
	
	
	
	10
	10/ 20
	10/ 30
	10/ 40
	

	8
	*



Стоимость

дополнительны

х мест
	
	
	495,5
	24469,47
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	

	8.1.
	За счет

строительства
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	За счет

реконструкции, в т.ч. при передаче зданий
	тыс.руб.
	
	359,6
	24469,47
	
	
	
	
	

	8.3.
	За счет создания дополнительны х мест в функционирую щих зданиях
	тыс.руб.
	
	135,9
	
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	

	8.4.
	За счет развития негосударствен ного сектора
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Необходимый объем средств
	тыс.руб.
	
	495,5
	24469,47
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	Получается суммированием средств        по

	
	на реализацию всех

мероприятий

«дорожной

карты»
	
	
	
	
	
	
	
	
	каждому       из

мероприятий.

Стоимость

каждого

мероприятия

рассчитывается

как

произведение количества вводимых  мест на    стоимость одного места

	9.1.
	В том числе: необходимый объем   средств на      создание (строительство и

реконструкция) мест             в государственн ы

X

(муниципальны х) дошкольных учреждениях
	тыс.руб.
	
	495,5
	24469,47
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	Рассчитывает ся            по формуле: объем

средств      =

количество

мест,

вводимых за счет

строительств а              X стоимость строительств а       одного места         : количество мест,

вводимых за счет

реконструкци и     X     на стоимость реконструкци

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и       одного места

	10
	Запланированы ые в

консолидирова ином бюджете субъекта РФ средства на реализацию мероприятий «дорожной карты»
	тыс.руб
	
	9285,2
	11418,0
	12829,0
	13599,0
	14415,0
	15280,0
	Указываются средства, запланированны е    в    законах субъекта РФ О региональных бюджетах     на 2013 год и на плановый период     2014-2015   годов  (с учетом возможных корректировок законов, которые   будут внесены         в течение

ближайших    6 месяцев)

	10.

1.
	В том числе: запланированн ые                в консолидирова ином   бюджете субъекта     РФ средства      на создание (строительство и

реконструкция) мест             в государственны X                    и муниципальных
	
	
	9285,2
	11418,0
	12829,0
	13599,0
	14415,0
	15280,0
	

	
	ДОУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Потребность в

дополнительны

х средствах на

создание

(строительство

и

реконструкция) мест в

государственны

V
	тыс.руб.
	
	0
	13051,47
	0
	0
	0
	0
	Рассчитывает

ся как

разница

между

данными

граф 9.1. и

10.1.

	
	Л

(муниципальны х) дошкольных учреждениях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Обеспечение деятельности государственны

X

(муниципальны х) дошкольных учреждений в части создания мест
	тыс.руб.
	
	495,5
	24469,47
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	Указывается объем  средств, необходимых для обеспечения деятельности вновь

созданных мест

в            части

создания

необходимых

условий,

кадрового

обеспечения,

организации

питания   детей,

содержания

зданий и др.

	13
	Расходы в связи с

предоставление м услуг дошкольного
	тыс.руб.
	ЛБО по ДО 8250,4 Исполнено 7909,3
	ЛБО по ДО 9265,2 Исполнено 9281,7
	
	
	
	
	
	

	
	образования в консолидирова ином бюджете субъекта РФ в 2012 году (КОСГУ 200, ФКР 0701)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Оценка затрат в расчете на одного

воспитанника
	тыс.руб. в год
	30,6
	32,5
	34,4
	36,5
	38,7
	41,0
	43,5
	














